## Hoja1
Concepto
Fase de investigación
Fase de desarrollo | Presupuesto
Fase de desarrollo | Fase | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Descripcion | Costo Estimado
Fase de desarrollo | junio 2023 - Noviembre 2023 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Investigacion y planificación | 10000
Fase de desarrollo | Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | Analisis de requerimientos | 15000
Fase de desarrollo | Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2023-12-22 | 2024-01-21 | Diseño | 20000
Fase de desarrollo | Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2024-01-22 | 2024-03-02 | Implementación | 35000
| Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2024-03-03 | 2024-03-23 | Pruebas | 10000
| Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | Despliegue | 5000
| Diciembre 2023 - Mayo 2024 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | Mantenimiento | 10000
|  |  |  | Costo Total Estimado | 105000